采购合同
[bookmark: _Hlt101846155]合同编号：                                         
签订地点： 广汉市                                      
签订时间：                                          
采购人（甲方）：德阳高新发展有限公司 
供应商（乙方）：                     
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》与项目行业有关的法律法规，以及 航空路、机场路路灯维修工程施工 的询价文件，乙方的响应文件及成交通知书，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价文件、响应文件、成交通知书等均为本合同的组成部分。双方同意共同遵守如下条款： 
第一条 项目基本情况
航空路与机场路路灯维修包括新增规格YJLHV4*50+1*25mm²电缆311米、直径75碳素波纹管300米、220V*18W的LED球泡灯200个、50W/3000K的LED模组灯78个、1P10A开关45个、规格300*600花岗岩人行道破除及恢复90㎡、人工挖电缆沟槽36m³及回填等（最终以实际维修工程量为依据）。
第二条  合同期限
1、合同期限为签订合同之日起至工程质保期满之日止。
2、施工工期：20日历天。
计划开工日期：     年  月  日，计划竣工日期：     年  月  日。
第三条 工程内容与质量标准
1、 工程内容：具体见工程量清单。
2、 质量标准：达到国家合格验收标准。
第四条 工程款项及支付方式
（一）本项目工程款用由以下组成：
1、暂定合同价格：     （大写：     ），其中安全生产措施费：      ；不含税价格：     ，税金：     ，税率   。（增值税税率根据国家现行政策执行，只调整税金额度，不调整不含税价款。）
2、合同价格形式：单价合同。
（二）工程款支付方式：
1、项目竣工验收合格后15个工作日内，支付至暂定合同总价的80%；
2、完成结算审核且双方无异议后15个工作日内支付至审定金额的97%；
3、剩余3%作为质保金，质保期满后15个工作日内无息支付；
4、每次付款前，成交供应商须向采购人开具等额、合法有效的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝支付且不承担任何迟延履行的法律责任。
（三）变更或合同清单外增加项目的计价：
因变更或合同清单外增加引起价格调整的其他处理方式：在施工过程中，非乙方原因造成的设计变更，其变更内容经甲方签字认可后，乙方按变更后的设计施工。其结算办法为：原投标文件已有相同或类似的项目，按投标文件中相同或类似综合单价计算；原投标文件中没有相同或类似的项目按原投标预算2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》组价，材料价格按投标书中材料价格执行，如投标书中没有相同或类似的材料价格参考施工期间《四川省工程造价信息》广汉地区价格，若信息价中没有的材料按德阳市周边地区建设市场材料价格报甲方认质、认价后进行组价。
第五条  知识产权
[bookmark: _GoBack]乙方应保证所提供的工程或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
第六条  无产权瑕疵条款
乙方保证所提供的工程的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。
第七条  履约保证金
本项目不收取履约保证金。
第八条  甲方的权利和义务
1、甲方有权对合同规定范围内乙方的工程行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供工程所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付工程款。
4、国家法律法规所规定由甲方承担的其他责任。
第九条  乙方的权利和义务
1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2、根据本合同的规定向甲方收取相关工程款项，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3、及时向甲方通告本项目工程范围内有关工程的重大事项，及时配合处理投诉。
4、接受项目行业管理部门及有关部门的指导，接受甲方的监督。
5、国家法律法规所规定由乙方承担的其他责任。
第十条  违约责任
1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
2、因乙方使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，或拒绝清除不合格工程，未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误，由乙方负责修理（修改）、更换或返工，并承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。乙方拒绝整改或经整改仍未达到甲方要求和约定质量标准的，甲方可以另行采取补救措施，并由乙方承担全部费用和甲方损失。
3、乙方违约，甲方有权发出整改通知书，甲方累计发出三次整改通知书或甲方发出整改通知书乙方拒绝整改的，甲方可通知乙方立即解除合同。
4、发生延期的，乙方应承担延期责任，属于因乙方原因造成的工期延误或根据合同约定应当由乙方承担的工期延误，每延期一天由乙方向甲方支付逾期竣工违约金2000元，累计金额不超过20000元，乙方工期延误超过十日的，甲方可通知乙方立即解除合同。
5、因乙方原因（如资金、技术力量、人员不足、拖欠民工工资、发生安全事故或其他内部管理问题等）造成工程连续全面停工超过7天或比进度计划工期拖延超过14天的（乙方不得以甲方未支付工程进度款为由停工或拖延工期），甲方可通知乙方解除合同。
6、乙方在质保期内，未能对甲方所列的缺陷清单的内容或质保期内发生的缺陷进行修复，由甲方自行修复或委托他人修复的，因此发生的应该由乙方承担的费用，甲方有权在质保金中扣除；超过剩余质保金的部分，甲方有权从尚未支付的乙方工程款中扣除；工程款也不足的，由乙方另行支付；乙方未支付的，甲方有权向乙方追索。
7、乙方未按设计文件、施工规范、标准、施工组织设计、专项方案施工或施工质量达不到合同规定要求的，自甲方发出整改通知3日内，乙方必须无条件进行整改，费用自行承担，乙方还必须向甲方支付2000元/次的违约金。如整改后，仍达不到规定要求的，除应继续整改直至达到规定要求外，乙方还必须向甲方支付10000元/次的违约金。
8、因乙方原因造成的质量事故、安全事故，造成人身和财产损害的，乙方承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任，乙方还必须向甲方支付20000元/次的违约金。
9、乙方违反国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由乙方承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向甲方支付20000元/次的违约金。
10、乙方存在任何违约，除按照前述约定承担违约金外，还应承担甲方全部损失，甲方损失包括但不限于甲方为主张权利产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费、公证费等全部费用。
第十一条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十二条  解决合同纠纷的方式
合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向项目所在地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。
第十三条  合同生效及其他
1、合同自成立时生效。
2、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。
第十四条  附件
1、工程质量保修书
2、安全协议书

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）
法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：
地    址：                         地    址：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
电    话：                         电    话：
签约日期：   年  月  日 		    签约日期：  年   月   日





附件1：
工程质量保修书
发包人（甲方）：德阳高新发展有限公司
承包人（乙方）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：质保期：详见《建设工程质量管理条例》第六章第39—42条。
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
（3）装修工程为2年；
（4）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
（5）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
（7）其他项目的保修期限为  2  年。
2.2 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、质量保修责任
3.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他
[bookmark: _Toc199318336][bookmark: _Toc435626179][bookmark: _Toc211643904][bookmark: _Toc21999][bookmark: _Toc207526821][bookmark: _Toc247945911]5.1 双方约定的其他工程质量保修事项：
质量保证金按工程竣工结算价的3%计算，质量保证金的退还按合同约定，不计利息。承包方接到保修通知书后7天内必须到场保修，否则发包方可请人保修，所发生的费用在质保金中支付。
[bookmark: _Toc435626180][bookmark: _Toc199318337][bookmark: _Toc207526822][bookmark: _Toc211643905][bookmark: _Toc247945912][bookmark: _Toc32064]5.2 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



发包人（公章）：                           承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：

年   月   日                               年    月    日


附件2
安全协议书

甲方: 德阳高新发展有限公司    
乙方:                         
根据《中华人民共和国民法典》有关规定，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产。双方本着平等、经双方协商、自愿的原则，签订本协议书。
一、甲乙双方必须遵守本协议，甲方对乙方起到安全监督责任，同时做到安全提醒。
二、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任，甲方概不负责。
三、乙方必须确保所有进场作业的人员，年满十八周岁且身体健康。老弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。
四、乙方必须确保所有作业人员按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用;保证进入作业现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。
五、乙方非现场作业人员禁止进入作业规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。
六、乙方在作业期现场作业人员要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。(注:本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故)
七、在作业期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。
八、在作业期间，乙方人员与其他人员发生打架行为，承包单位责任自负。
九、本协议书一式四份，甲乙双方各保存两份做为服务合同附件。若有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
十、本协议与双方签定的服务合同时效相同。服务合同到期后，本协议同时终止。


甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）
法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：
地    址：                         地    址：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
电    话：                         电    话：
签约日期：XX年XX月XX日 		    签约日期：XX年XX月XX日




